## Sheet1
공통
| 팀원 A | Data/AI | 주식 데이터 수집, 전처리, 분석 알고리즘
| 팀원 B | Backend | Spring Boot 서버, DB 설계, API 구축
| 팀원 C | Frontend | React UI 구현, 차트 시각화, 연동
구분 | Task (업무명) | 담당(Main) | 산출물 | 2월 |  |  |  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
기획 | 주제/시나리오 확정 | 전원 | 기획서
| UI/UX 화면 설계 | Frontend | 화면설계서
| DB/API 설계 | Backend | ERD
데이터 | 주식 데이터 수집 | Data/AI | 파이썬코드
(Python) | 데이터 전처리/적재 | Data/AI | DB데이터
백엔드 | 개발환경/인증(JWT) | Backend | API
(Spring) | 모의 투자 로직 | Backend | API
| 투자 결과 분석 로직 | Backend | API
프론트 | React 초기 구축 | Frontend | 소스코드
(React) | 차트 시각화 구현 | Frontend | 소스코드
| 매매 기능 API 연동 | Frontend | 소스코드
테스트 | 기능별 단위 테스트 | 각자 | 결과서
& 통합 | 통합 테스트 (시나리오) | 전원 | 결함리포트
완료 | 최종 보고서 작성 | Backend | 보고서
| 시연 영상 제작 | Frontend | 영상파일
| 최종 발표 준비 | 전원 | PPT
|  | 매매 기능 및 API 연동 | 프론트 | 소스코드
6 | 테스트 | 단위 테스트 및 디버깅 | 개발팀 | 테스트결과
|  | 통합 테스트 (시나리오) | 공통 | 결함보고서
7 | 완료 | 최종 보고서 작성 | 공통 | 최종보고서
|  | 시연 영상 및 발표 준비 | 공통 | 발표자료
|  | 4.3 발표 준비 | 4.3.1 시연 영상 제작 및 발표 자료 작성 | 시연 영상, PPT | 공통 | 5월 4주 | 4.1